## Plan de accion MIPG
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG-
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEL PACIFICO
IDENTIFICACIÓN |  | FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO
Dimensión de MIPG | Políticas de MIPG | Actividad | Descripción de la actividad/ objetivo | Responsable | Producto/Meta | Indicador | Cantidad | 2020 | [11 empty] | Logro | Fecha de Cumplimiento | Porcentaje avance producto/Meta | Evidencias | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Planta global, planta docente, directiva docente y planta administrativa. - Tipos de vinculación, nivel, código, grado. - Antigüedad en el Estado, nivel académico y género. - Cargos en vacancia definitiva o temporal por niveles. - Perfiles de Empleos. - Personas en situación de discapacidad (Decreto 1083 de 2015, Decreto 2011 de 2017) , prepensionados, cabezas de familia, etc. | Crear una base de datos institucional para la caracterización del personal adscrito a la I.E., que compendie los registros pertinentes a discapacidad, grupos étnicos, fuero sindical, Identidad de Genero, Prepensionados, tipos de vinculación, nivel, código, grado, antigüedad en el Estado, nivel académico y género. | Rectoría | Base de datos para la caracterización del personal creada y diligenciada. | No. De base de datos creada y diligenciada / No. De base de datos propuesta. | 1 | bar: 2020 Sep to 2020 Dic
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | Se realiza la inducción antes de que el servidor público cumpla un mes de vinculación y evaluar su eficacia | Realizar la inducción antes de que el servidor público cumpla un mes de vinculación y evaluar su eficacia. | Rectoría | Inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad en termino establecido. | Inducciones oportunas = (No. de inducciones realizadas antes de que el servidor público cumpla un mes de vinculación / Total de inducciones realizadas a servidores públicos que ingresaron a la I.E.) Periodicidad del Indicador: anual Ind. Nivel de satisfacción No. de servidores públicos satisfechos / No total de servidores públicos con inducción que aplicó la encesta) *100 | bar: 2020 Dic
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | Realizar reinducción a todos los servidores máximo cada dos años | Realizar la reinducción a mas tardar cada dos años con la participación del 100% de los servidores y se evalúa su eficacia | Rectoría | Reinducción con la participación del 100% de los servidores de la Planta de la I.E. quienes por su tiempo de vinculación ameriten la reinducción. | % Servidores que recibieron reinducción 2020 / % total servidores de la I.E. quienes por su tiempo de vinculación ameriten la reinducción. | 100% | bar: 2020 Nov
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | Los planes de mejoramiento individual han tenido en cuenta como insumo un diagnóstico de necesidades de capacitación, se han registrado actividades en respuesta a ese insumo y se han revisado para verificar la mejora. | Incluir en el informe de evaluación anual las necesidades de capacitación de acuerdo a los planes de mejoramiento que con ocasión a esto se suscriban. | Rectoría | Necesidades de capacitación incorporadas al PIC de la IE mediante el análisis del informe de evaluación anual | Necesidades incorporadas en el PIC/ total de requerimientos del informe de evaluación orientados a los ejes temáticos del PIC | 100% | bar: 2020 Dic
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | formulación e implementación del plan de acción de GETH | Desarrollo de las fases de diagnostico, formulación y aprobación del plan de GETH de la I.E. | Rectoría | Diagnostico de la GETH y plan de acción de GETH. | % de avance | 100% | bar: 2020 Dic
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | La entidad realiza actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a la totalidad de las personas que se desvinculan y evalúa el impacto de estas actividades | Se creará el mecanismo que genere agradecimiento a los servidores por su labor. | Rectoría | Actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el tiempo de servicio a la entidad | No. de actividades de agradecimiento a servidores públicos desnivelados / servidores públicos sujetos al reconocimiento. | bar: 2020 Dic
TALENTO HUMANO | Integridad | Formular y adoptar el Código de Integridad de la I.E. | Se formula y adopta el Código de Integridad de la I.E. como instrumento integrador del marco ético de la institución. | Rectoría | Código de Integridad formulado y aprobado. | No. De códigos formulados / No. De códigos aprobados. | 1 | bar: 2020 Dic
TALENTO HUMANO | Integridad | Desarrollar acciones pedagógicas para la apropiación de los Valores que componen el Código de Integridad de la I.E. | Campaña de sensibilización sobre la importancia de los Valores para la aplicación de los mismos en las actividades que desempeñan los servidores públicos de la I.E. * "Jornada I" como escenario de reflexión y sensibilización frente a la apropiación de los Valores, como una herramienta clave para un cambio cultural. Para ser adelantada de forma similar al "Día E" | Rectoría | Estrategias de socialización de Valores de la I.E. en los niveles directivo-docente, docente, administrativo, estudiantes y demás, en todas las sedes. | Estrategias de socialización de Valores de la I.E. ejecutadas en el período / Estrategias programadas para el período | 1 | bar: 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | Diagnóstico de Capacidades y Entornos | Realizar el diagnostico de la situación actual de la I.E., teniendo en cuenta los aspectos negativos y positivos, de manera general para planear la gestión de los próximos 10 años. | Directivos - Docentes | Diagnóstico base para la actualización del PEI institucional. | % de avance en el diagnostico de la I.E. | 100% | bar: 2020 Oct to 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | Plan Educativo Institucional -PEI | Actualizar el PEI de la Institución Educativa | Directivos - Docentes | PEI Actualizado | % de avance | 100% | bar: 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | Plan Operativo Anual o Plan de Acción Institucional | Construir el Plan Operativo Anual o Plan de Acción Institucional | Rectoría | Plan Operativo Anual o Plan de Acción Institucional formulado y aprobado. | No. De planes de acción institucional o Plan Operativo Anual aprobado / planes propuestos. | 1 | bar: 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | Administración del riesgo | Construcción del Mapa de Riesgos | Rectoría | Mapa de riesgo aprobado | % de avance | 100% | bar: 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento Ejecución Presupuestal | Análisis integral de la ejecución presupuestal | Pagaduría o Tesorería | Informe E.P. | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | 3 | bar: 2020 Abr; 2020 Ago; 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento Ejecución Presupuestal | Análisis del estado de las reservas presupuestales | Pagaduría o Tesorería | Informe R. | No informe reservas presentados/No de informes reservas programados | 3 | bar: 2020 Abr; 2020 Ago; 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Presentación estados contables | Análisis de las principales cuentas que conforman lo estados contables | Pagaduría o Tesorería | Estados Contables | No estados contables presentados / No estados contables programados | 3 | bar: 2020 Abr; 2020 Ago; 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual. | Consolidación y seguimiento al Presupuesto Anual | Pagaduría o Tesorería | Informe ejecución Presupuesto Anual | No de informes de ejecución del presupuesto anual / avance en la ejecución | 6 | bar: 2020 Feb; 2020 Abr; 2020 Jun; 2020 Ago; 2020 Oct; 2020 Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración, Modificación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones | Identificar las necesidades de bienes, obras y servicios que la Institución Educativa requiere para el desarrollo de la misión institucional, mediante la elaboración, modificación y actualización PAA, con el fin de fortalecer la planeación de los recursos y mejorar las condiciones de competencia y participación de los proveedores potenciales en los procesos de compra y/o contratación. | Rectoría | Tramite del 100 % de las solicitudes de modificación al Plan Anual de Adquisiciones basado en lo establecido en el procedimiento de Elaboración, Modificación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones y en el Manual de contratación de la entidad. | PAA | bar: 2020 Mar to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Actualizar constantemente la documentación del Sistema de Gestión de la entidad, de acuerdo a los requerimientos realizados por la SED. | Actualizar las caracterizaciones de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos de trabajo, manuales, guía/metodologías adoptadas y publicadas en el aplicativo vigente del sistema de gestión aplicable a la I.E. | Rectoría | Documentos actualizados adoptados por resolución | Porcentaje de avance actualización documental | 100% | bar: 2020 Jun; 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la I.E. | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la I.E. | Rectoría | Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de avance en la formulación del plan anual de adquisiciones | 100% | bar: 2020 Ene
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones de la I.E. | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones de la I.E. | Pagaduría o Tesorería | Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de avance en la ejecución del plan anual de adquisiciones | 100% | bar: 2020 Ene to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital | Ejecutar Inversiones/Compras de T.I. según presupuesto asignado | Aplicación de metodologías y criterios documentados para la selección y/o evaluación de soluciones de TI | Rectoría | Optimización de las compras de TI | Informe de ejecución presupuestal | 2 | bar: 2020 Jun; 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital | Ejecutar el soporte de los sistemas de información | Implementación de un esquema de soporte/ mantenimiento a los sistemas de información | Rectoría | Esquema de soporte / mantenimiento a los sistemas de información implementados | # Informes contratos de servicios | bar: 2020 Ene to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital | Formular la política institucional de Gobierno Digital | Formular Política de Gobierno Digital | Rectoría | Política de Gobierno Digital de la I.E. | Porcentaje de avance en la formulación de la Política de Gobierno Digital. | 100% | bar: 2020 Nov to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gobierno Digital | Aplicar Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital | Medir el avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital según herramientas del MINTIC | Rectoría | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | Informes | 2 | bar: 2020 Jun; 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Seguridad Digital | Formular el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Formular el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Rectoría | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Porcentaje de avance en la formulación del plan. | 100% | bar: 2020 Oct to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Seguridad Digital | Consolidar el Plan de acción implementación MSPI | Establecer las acciones que contribuyen a la implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de la información, así como definir roles y responsabilidades. | Rectoría | Plan de acción implementación MSPI | Porcentaje de avance en la formulación del plan. | 200% | bar: 2020 Oct to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Seguridad Digital | Efectuar registro y seguimiento de reportes incidentes de seguridad internos de la entidad | Efectuar registro y seguimiento de reportes incidentes de seguridad internos de la entidad | Rectoría | Informes de incidentes de seguridad internos de la entidad | Informes trimestrales | 4 | bar: 2020 Mar; 2020 Jun; 2020 Sep; 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Seguridad Digital | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad | Identificar el nivel de madurez de seguridad de la información en la I.E. e identificación de vulnerabilidades técnicas | Rectoría | Medición del MSPI | Informe anual | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Defensa Jurídica | Realizar un estudio sobre las causas de litigiosidad de la I.E. para actualizar las estrategias que contribuyan a una adecuada defensa judicial de la I.E. | A partir del reporte solicitado a las áreas involucradas en la vigencia anterior sobre el cumplimiento de los compromisos y de esta manera, actualizar el informe anual sobre las causas litigiosas. | Rectoría | Presentación del estudio actualizado | Estudio actualizado | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | Aplicar la "Metodología de Accesibilidad al Medio Físico en Puntos de Servicio a la Ciudadanía" | Alcanzar una prestación de servicio óptimo, eficiente e incluyente a la ciudadanía con puntos de atención adecuados para atención a personas en condición de discapacidad, señalización inclusiva y accesibilidad a los niveles administrativos. | Rectoría | Informe "Metodología de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio a la ciudadanía" | No. De informes | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | Adecuar los canales de atención virtual y telefónico fin de brindar información simple, clara y directa a los ciudadanos. | Garantizar el acceso a las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor en el momento de los prestación de los servicios de la I.E. | Rectoría | El plan de trabajo para adecuar los canales de atención telefónico y virtual a los diferentes grupos de valor con condiciones diferenciales. | Plan de trabajo aprobado | 1 | bar: 2020 Nov to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Servicio al Ciudadano | Desarrollar campaña de respuesta oportuna a las PQRSD requeridos por los ciudadanos. | Garantizar que las respuesta a los requerimientos de los ciudadanos sea de forma oportuna, solucionando a tiempo y de forma clara sus solicitudes | Rectoría | Campaña aprobada | No de campañas | 1 | bar: 2020 Sep
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Racionalización de tramites | Generar caracterización de grupos de valor de acuerdo con solicitudes remitidas por medio de los diferentes canales de atención. | Conocer las características, propuestas y mejoras en temas de racionalización de trámites y atención al ciudadano de los grupos de valor e identificar y promover mejoras en la gestión de la prestación de los servicios de la I.E. | Rectoría, Pagaduría/Tesorería/ Secretaría General y personal administrativo | Informe de medición de impacto de trámites racionalizados | No de informes anuales | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Racionalización de tramites | Implementación de la Política Nacional de racionalización de tramites. | Aplicación de normas y la política nacional de racionalización de tramites. | Rectoría, Pagaduría/Tesorería/ Secretaría General y personal administrativo | Informe de aplicación de las normas y la política nacional de racionalización de tramites. | No. De informes | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Consolidación de los órganos del Gobierno Escolar | Elección, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno escolar de la I.E. | Rectoría | Órganos del gobierno escolar renovados y en funcionamiento. | No de organismos del gobierno escolar electos y en funcionamiento / numero total de organismos | 5 | bar: 2020 Mar to 2020 Abr
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realización Audiencia pública rendición de cuentas | Garantizar a la ciudadanía y grupos de interés quede informada sobre la gestión de la I.E. | Rectoría | Informe rendición de cuentas | Un proceso de rendición de cuentas realizado / Un proceso de rendición de cuentas realizado | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Mejora Normativa | Construir los lineamientos de la producción normativa de la I.E. | Construcción de los lineamientos para la producción normativa por parte de los órganos y autoridades de la I.E. | Rectoría | Documento de lineamientos | porcentaje de avance en la formulación del documento de lineamientos | 100% | bar: 2020 Sep to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Mejora Normativa | Divulgar los lineamientos de la producción normativa de la I.E. | Dar a conocer a todos los servidores públicos e integrantes del gobierno escolar, los lineamientos institucionales para la producción normativa | Rectoría | Reuniones con los servidores públicos e integrantes de los órganos del gobierno escolar. | No. De reuniones realizadas | 2 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión Ambiental | Actualización del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) | Actualizar el PRAE de la Institución Educativa. | Directivos - Docentes | PRAE de la I.E. actualizado | porcentaje de avance en la actualización del PRAE | 100% | bar: 2020 Nov to 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión Ambiental | Divulgación y apropiación de la política ambiental de la I.E. | Fomentar una cultura ambiental entre los miembros de la comunidad educativa de la I.E. | Directivos - Docentes | Estrategia para la divulgación y apropiación del PRAE | No de estrategias implementadas | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Gestión Ambiental | Identificar los riesgos ambientales | Identificar los riesgos ambientales de la I.E. | Rectoría | Implementar la política de administración del riesgo con enfoque ambiental de la I.E | (Total de asesorías con el enfoque ambiental/ Total de asesorías de riesgos)x100 | bar: 2020 Sep to 2020 Dic
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento al tablero de Indicadores | Realizar seguimiento del tablero de indicadores de la I.E. | Rectoría, Directivos-Docentes, Pagaduría/Tesorería/ Secretaría General y personal administrativo | Tablero de indicadores con seguimiento periódico | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados | bar: 2020 Abr; 2020 Ago; 2020 Dic
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento a la ejecución de los planes institucionales de la I.E. (PEI, POA, Presupuesto, etc.) | Realizar seguimiento a la ejecución de los planes institucionales propuestos | Rectoría, Directivos-Docentes, Pagaduría/Tesorería/ Secretaría General y personal administrativo | Planes institucionales con seguimiento | Número de planes con seguimiento/Número de planes propuestos | bar: 2020 Nov to 2020 Dic
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Consolidación del PACC | Consolidar los componentes del PACC en un único documento | Rectoría, Directivos-Docentes, Pagaduría/Tesorería/ Secretaría General y personal administrativo | PACC de la entidad formulado | Documento PACC de la entidad formulado | 1 | bar: 2020 Sep
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Divulgar por diferentes medios el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la I.E. | Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, correo electrónico, Carteleras, Televisores y pantallas ) para divulgar el PACC | Rectoría | Divulgación del PACC utilizando medios como web, correo electrónico, Carteleras, Televisores y pantallas | Número de medios de comunicación usados para divulgar el PACC | 3 | bar: 2020 Oct to 2020 Dic
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | Consolidar el Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental | Realizar la formulación y aprobación del Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental | Rectoría y Secretaría General | Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental | No. De Planes y programas de archivo y gestión documental aprobados / ´propuestos | 2 | bar: 2020 Oct
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | Adopción y publicación de las Tablas de Retención Documental | Elaborar acto administrativo para la adopción del instrumento archivístico Publicar el instrumento | Rectoría y Secretaría General | Acto administrativo Instrumento publicado | No de actos administrativos / instrumentos publicados | 1 | bar: 2020 Dic
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión del conocimiento y la innovación | Organizar o participar en espacios/eventos de relacionados con gestión del conocimiento | Organizar o participar en por lo menos un evento relacionado con innovación, investigación o desarrollo | Rectoría y Directivos-Docentes | Evento realizado por la I.E. o Participantes que asisten al evento externo a la I.E. | No de eventos realizados por la I.E. o Número de asistentes por parte de la I.E. al evento externo | 1
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión del conocimiento y la innovación | Crear un grupo de investigación en la I.E. | Crear por lo menos un grupo de investigación al interior de la I.E. | Rectoría, Directivos-Docentes y Docentes. | Grupo de Investigación | No de grupos de investigación creados y en funcionamiento | 1 | bar: 2020 Oct to 2020 Dic
CONTROL INTERNO | Control Interno | Creación del Comité Institucional de Control Interno | Crear el Comité Coordinador del SIC de la I.E. | Rectoría | Comité creado | No de comités | 1 | bar: 2020 Nov
CONTROL INTERNO | Control Interno | Seguimiento a los indicadores | Evaluar la pertinencia y el seguimiento de los indicadores de la I.E. | Rectoría | Seguimiento al tablero de indicadores | Número de seguimiento realizados /Número de seguimientos planeado | bar: 2020 Sep
CONTROL INTERNO | Control Interno | Mejora Continua SCI | Revisar y analizar las oportunidades de mejora que de a lugar de los informes de seguimiento de administración de riesgos, indicadores, auditorías internas y externas entre otros. | Rectoría | Informe de mejora continua del SCI | % de avance de construcción del informe | 100% | bar: 2020 Oct